## Sprint1(2013.08.20-2013.09.02)
| Task | Owner | Start Date | Latest Estimate Date | Status
1 | 框架搭建 | Yao/Wang | 2013.08.20 | 2013.08.22 | Started
2 | 日志及全局配置 | Yao | 2013.08.23 | 2013.08.24
3 | 基础数据 | Yao | 2013.08.23 | 2013.08.30
4 | 系统管理 | Yao/Wang | 2013.08.23 | 2013.08.30
5 | 学生管理 | Wang | 2013.08.23 | 2013.08.30
6 | 教职工管理 | Wang | 2013.08.23 | 2013.08.30
7 | 测试及Bug fix | Yao/Wang | 2013.09.01 | 2013.09.02

## Sprint2(2013.09.03-2013.09.16)
| Task | Owner | Start Date | Latest Estimate Date | Status
1 | 课程方案
2 | 排课管理
3 | 选课管理

## Sprint3(2013.09.17-2013.09.30
| Task | Owner | Start Date | Latest Estimate Date | Status
1 | 考务管理
2 | 成绩管理
3 | 办公自动化

## Sprint4(2013.10.01-2013.10.14)
| Task | Owner | Start Date | Latest Estimate Date | Status
1 | 教学质量监控
2 | 综合素质评价

## Sprint5(2013.10.15-2013.10.28)
| Task | Owner | Start Date | Latest Estimate Date | Status
1 | 综合实践活动
2 | 家校互联
3 | 校产管理

## Sprint6(2013.10.29-2013.11.11)
| Task | Owner | Start Date | Latest Estimate Date | Status
1 | 教育wiki、班级讨论圈